## Sheet1
プロジェクト名 |  | JavaⅡ単位認定課題 |  |  |  |  | 開始日 |  | 2024-12-17
No | タスク |  | 予定 |  | 2024-12-01 |  |  | 2025-01-01 | [6 empty] | 2025-02-01
|  |  | 開始日 | 終了日 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-05
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 木 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水 | 木 | 火 | 水
課題制作準備
1 | 題材決定 |  | 2022-12-17 | 2022-12-17
2 | 各種ドキュメント作成 |  | 2022-12-17 | 2024-12-19
3
プログラミング
1 | タスク1 |  | 2024-12-19 | 2025-01-22
2 | テスト |  | 2025-01-23 | 2025-01-23
3 | タスク2 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30
テスト・提出
1 | テスト |  | 2025-02-04 | 2025-02-04
2 | ドキュメント見直し |  | 2025-02-04 | 2025-02-04
発表
3 | 発表会